## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
А.А. Ковальчик
ФИО
подпись
Распоряжение Администрации городского округа Среднеуральск
(Распоряжение/Приказ органа местного самоуправления (учредителя))
от 13.12.2022 № 395-РА
Отчет
за 2-ое полугодие 2023 года о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №44
(наименование образовательной организации)
Городской округ Среднеуральск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" создан раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-05-15
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" отчетов о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" отчеты о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности" размещены отчеты о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК УООД в 2019 г. | 2023-05-15
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылки (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором публикуется информация о результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылку (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru, в котором публикуется информация о результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" создан раздел bus.gov.ru, в котором размещена гиперссылка (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru. | 2023-05-15
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" создан раздел bus.gov.ru, в котором размещена гиперссылка (с возможностью перехода) на раздел официального сайта ГМУ bus.gov.ru. | 2023-05-15
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
5 | Недоступность питьевой воды в образовательной организации | Обеспечить в образовательной организации доступность питьевой воды | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | В образовательной организации обеспечена доступность питьевой воды, в наличии емкость с помпой и одноразовые стаканы. | 2023-01-09
III. Доступность услуг для инвалидов
6 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг путем приобретения переносного пандуса. | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | Оборудован беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг путем приобретения переносного пандуса. | 2023-12-04
7 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов. Курсы повышения квалификации: "Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ". | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | 1. Пройдена профессиональная переподготовка педагога-психолога по программе: "Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам" 2. Пройдено обучение педагогом-психологом по теме: "Создание инклюзивного образовательного пространства в цифровой образовательной среде при обучении дошкольников с ОВЗ" | 2023-09-26
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Изготовление и установка табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля на входные ворота ДОУ. | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | Установлены таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля на входные ворота ДОУ | 2023-12-04
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (4,48% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж с сотрудниками, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (охранники, сотрудники ДОУ), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. Проведение инструктажа "Инструкция для работников МАДОУ - детского сада №44 ГО Среднеуральск по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг Учреждения для инвалидов и лис с ограниченными возможностями здоровья". | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | Проведен инструктаж с сотрудниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателя услуги, при непосредственном обращении в организацию (сотрудники ЧОП, сотрудники ДОУ), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. Проведен инструктаж на тему: "Инструкция для работников МАДОУ - детского сада №44 ГО Среднеуральск по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг Учреждения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья". | 2023-02-02
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (1,49% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение общего собрания работников учреждения, принятие и ознакомление сотрудников с "Кодексом профессиональной этики и служебного поведения МАДОУ - детский сад №44" | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | Проведено общее собрание работников учреждения на тему: "Принятие и ознакомление сотрудников с "Кодексом профессиональной этики и служебного поведения МАДОУ - детский сад №44" Протокол № 2 от 13.04.2023 г. | 2023-04-13
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение Педсовета по разработке и утверждению «Правил общения в чатах и социальных сетях и мессенджерах». | 2023-06-01 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | Проведен Педсовет по разработке и утверждению «Правил общения в чатах и социальных сетях и мессенджерах». Протокол №6 от 29.05.2023 г. | 2023-05-29
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
12 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,97% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации: - проведение дней открытых дверей для педагогического сообщества г. Среднеуральск и для родителей (законных представителей ДОУ): "Опыт внедрения технологии социализации дошкольников клубный час в ДОУ", - участие воспитанников и педагогов в различных конкурсах федерального и регионального уровня, - организация социального партнерства с учреждениями социума в условиях реализации ФГОС ДО (проведение и организация праздников, спортивных досугов, посвященных знаменательным историческим датам Российской Федерации). - размещение информации о ДОУ на официальном сайте, информационных сайтах города. | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | 1. Проведен День открытых дверей для педагогического сообщества и для родителей на тему: Клубный час "Космическая спасательная операция"; 2. Участие педгогов в различных конкурсах федерального и регионального уровня: а) Муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2023»; б) Всероссийские конкурсы: «Мой Успех», «Солнечный свет», «ЕВРОКО. РФ», образовательный портал НИКА ОЦЕНИКА.РФ; 2.1. Участие воспитанников в различных конкурсах федерального и регионального уровня: а) Муниципальные тематические конкурсы: выставка – конкурс изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества, конкурсы чтецов, конкурсы-фотовыставки. б) Всероссийские конкурсы: «Мой Успех», «Солнечный свет», «ЕВРОКО. РФ», образовательный портал НИКА ОЦЕНИКА.РФ; в) Онлайн олимпиада: «Мой Успех» - «О спорт! Ты моя жизнь»; г) Викторина по сказкам К. Чуковского «Тараканище» . 3. Администрацией ДОУ организовано социальное партнерство с учреждениями социума с целью осуществления совместной образовательной деятельности: МБУ «ЦПВ», МБУК «Центральная библиотека», "ДШИ", МБУ ДО СШ "Энергия": а) тематическе беседы, развлечения, образовательные мероприятия, посвященные «Дню Победы», «Дню города", посвящённые героям ВОВ и т. д.; б) спортивные мероприятия, сдача ГТО; 4. Информация о проводимых в ДОУ методических и спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте ДОУ, в Госпаблике, на официальной странице МКУ "УО ГО Среднеуральск", на сайте газеты "Среднеуральская Волна", на информационной странице "Спортивный Среднеуральск". | 2023-12-31
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (7,46% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, масетр-классы, реализация совместных проектов с родителями, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-12-31 | Грачева Ольга Юрьевна И.о. заведующего | 1. Организованы и проведены мастер-классы и спортивные мероприятия с участием родительской общественности (дыхательная гимнастика А.Н. Стрельникова, мыловарение, украшение пряника, кукла-оберег). 2. Осуществлено благоустройство территории ДОУ (замена асфальтового покрытия, косметический ремонт внутренних помещений здания, приобретение новых ковровых покрытий в групповые и в музыкальный зал, установка новых игровых сюжетных модулей на детских прогулочных участках - 3 шт., ремонт прогулочной веранды и теплицы). | 2023-12-31
| И.о. заведующего |  | О.Ю. Грачева
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).